## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I2
Desglose |  | ACTIVIDADES | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 3
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | 1 | Coordinación Semanal | R1: X; R2: y; R3: z; R4: 0; SEMANA 1 1: Y; SEMANA 2 6: Y; SEMANA 3 11: Y; SEMANA 3 16: Y
R1 | 1 | GAME | R4: 0; SEMANA 1 2: 0; SEMANA 1 3: 0
R2 | 1 | Inventory | bar: R1; SEMANA 1 2 to SEMANA 1 4
R3 | 1 | Player | bar: R2; SEMANA 1 2 to SEMANA 1 3
R4 | 1 | Game_Reader:player | bar: R2; SEMANA 1 3 to SEMANA 1 5
R5 | 1 | Link | bar: R3; SEMANA 1 2 to SEMANA 1 5
R6 | 1 | GameReader: link y space_test | bar: R3; SEMANA 1 4 to SEMANA 1 5
R7 | 1 | Visualización | R4: 0; SEMANA 1 3: 0; SEMANA 1 4: 0; SEMANA 1 5: 0
R8 | 1 | Data.dat | bar: R3; SEMANA 2 8 to SEMANA 2 10
R9 | 1 | Comando move n/s/w/e | bar: R3; SEMANA 2 9 to SEMANA 3 12
R10 | 1 | Descripción obj y obj_test | bar: R1; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 10
R11 | 1 | Descripción espacio | bar: R1; SEMANA 2 10 to SEMANA 3 13
R12 | 1 | Modificar modulos | R4: 0; SEMANA 2 9: 0; SEMANA 2 10: 0; SEMANA 3 11: 0; SEMANA 3 12: 0; SEMANA 3 13: 0; SEMANA 3 14: 0
R13 | 1 | Take y drop | R4: 0; SEMANA 2 7: 0; SEMANA 2 8: 0
R14 | 1 | archivos de comandos | bar: R2; SEMANA 2 9; SEMANA 3 13 to SEMANA 3 14
R15 | 1 | Reuniones | bar: R2; SEMANA 1 1; SEMANA 2 6; SEMANA 3 11; SEMANA 3 16
R16 | 1 | Documentar Doxigen | bar: R1; R3; SEMANA 1 2 to SEMANA 1 3; SEMANA 2 7 to SEMANA 2 8; SEMANA 3 12 to SEMANA 3 13; SEMANA 3 17 to SEMANA 3 18
R17 | 1 | Makefile |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R18 | 1 | Pruebas | X | Y | Z | 0 | X | Y | Z | 0 | X | Y | Z | 0 | X | Y | Z | 0 | X | Y | Z | 0 | X | Y | Z | 0
R19 | 1 | Depurar | X | Y | Z | 0 | X | Y | Z | 0 | X | Y | Z | 0 | X | Y | Z | 0 | X | Y | Z | 0 | X | Y | Z | 0
18 | 1 | Entrega | bar: SEMANA 3 20

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1 | José Miguel Nicolás García
R2 | Alejandro Jerez Reinoso
R3 | Javier Fraile Iglesias
R4 | Ivan Fernandez Paris